## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Астрахань"
[9 empty] | Главный врач |  | В.А. Бондарев
" _____ " ________________ 2019 г. | [7 empty] | "____" ______________2019 г.
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Астрахань" г.Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, дом 62
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Демонтаж объектов В.Баскунчак (Подземный резервуар №1 ) Астраханская обл.,с. Верхний Баскунчак,ул. К.Маркса,д.10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________697,014 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________22,047 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2067,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019 г. СМР=7,32
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Подземные резервуары
1 | ТЕР01-01-031-02 Приказ Минтсроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в цены III квартала 2019 г. СМР=7,32 НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.06 | 1431.1 |  | 1431.1 | 136.4 | 86 |  | 86 | 8
2 | ТЕР01-01-031-10 Приказ Минтсроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в цены III квартала 2019 г. СМР=7,32 НР (26 руб.): 95% от ФОТ (27 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (27 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.06 | 4808.48 |  | 4808.48 | 458.32 | 289 |  | 289 | 27
3 | ОЕРЖ06-01-062-05 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Демонтаж железобетонных конструкций: резервуаров (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в цены III квартала 2019 г. СМР=7,32 НР (20801 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (22012 руб.) СП (12162 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (22012 руб.) | 100 м3 железобетона в деле | 0.8 | 38606.47 | 20721.33 | 17885.14 | 2209.14 | 30885 | 16577 | 14308 | 1767
4 | ТСЭМ-400130 Приказ Минтсроя России от 27.02.2015 №140/пр. Постановление Минстроя Астраханской обл. от 30.03.15 №10 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 20 т (доставка техники на объект) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в цены III квартала 2019 г. СМР=7,32 НР 105%*0.9 от ФОТ СП 65%*0.85 от ФОТ | маш.-ч | 7 | 22.06 |  | 22.06 |  | 154 |  | 154
Итого по разделу 1 Подземные резервуары | [8 empty] | 517048
Раздел 2. Вывоз строительного мусора
5 | ОССПЖ01-01-01-054 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в цены III квартала 2019 г. СМР=7,32 НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | за т груза | 525 | 2.83 |  | 2.83 |  | 1486 |  | 1486
6 | ОССПЖ03-21-01-030 Распоряжение ОАО "РЖД" от 31.01.11 №178р | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в цены III квартала 2019 г. СМР=7,32 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 525 | 19.29 |  | 19.29 |  | 10127 |  | 10127
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора | [8 empty] | 85007
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 43027 | 16577 | 26450 | 1802
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4)) | [8 empty] | 49234 | 19892 | 29342 | 2155
Накладные расходы | [8 empty] | 20834
Сметная прибыль | [8 empty] | 12180
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 426
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 70209
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 1486
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 10127
Итого | [8 empty] | 82248
Всего с учетом "Пересчет в цены IV квартал 2019 г. СМР=7,32" | [8 empty] | 602055
Справочно, в базисных ценах:
Машины и механизмы | [8 empty] | 29342
ФОТ | [8 empty] | 22047
Накладные расходы | [8 empty] | 20834
Сметная прибыль | [8 empty] | 12180
Утилизация отходов 357*525/2,5 | [8 empty] | 74970
Зимнее удорожание 1,05% | [8 empty] | 6322
Итого | [8 empty] | 683347
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 13667
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 697014
Составил: ___________________________Гаевой Д.Г.
(должность, подпись, расшифровка)