## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Астрахань"
[9 empty] | Главный врач |  | В.А. Бондарев
" _____ " ________________ 2020 г. | [7 empty] | "____" ______________2020 г.
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г.Астрахань"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Текущий ремонт сетей канализации помещений здания "Больница"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________120,232 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________38,431 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________271,04 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2020 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена канализации в главном корпусе больницы
Демонтаж
1 | ОЕРЖ22-01-021-03 с Доп.1-4 | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей канализации ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.15.7 Смена полиэтиленовых труб, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=6,26; ЗПМ=15,39; МАТ=2,03 НР (1144 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1031 руб.) СП (629 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1031 руб.) | 1 км трубопровода | 0,032 | 3226,06 | 1254,37 | 1971,69 | 243,63 | 103 | 40 | 63 | 8
2 | ОЕРЖр65-2-3 с Доп.1-4 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.15.10 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,83; ЗПМ=15,39 НР (2036 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (3232 руб.) СП (1293 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3232 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,16 | 957,98 | 943,29 | 14,69 | 5,57 | 153 | 151 | 2 | 1
3 | ОЕРЖ46-04-002-01 с Доп.1-4 | Разборка монолитного бетонного основания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.18.3 Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,81; ЗПМ=15,39 НР (1655 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1970 руб.) СП (946 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1970 руб.) | 1 м3 | 0,7 | 447,78 | 97,55 | 350,23 | 30,88 | 313 | 68 | 245 | 22
4 | ОЕРЖр69-1-4 с Доп.1-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах вручную при толщине стен: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.19.1 Пробивка отверстий, гнезд, борозд в кирпичных стенах для внутренних инженерных коммуникаций, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЗПМ=15,39 НР (183 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (277 руб.) СП (111 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (277 руб.) | 100 отверстий | 0,01 | 1289,34 | 1289,34 |  |  | 13 | 13
Монтажные работы
5 | ОЕРЖ01-02-055-08 с Доп.1-4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.1.1 Разработка и обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением (комплекс работ), 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,39; МАТ=2,81 НР (2413 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (3955 руб.) СП (1226 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (3955 руб.) | 100 м3 грунта | 0,084 | 2212,32 | 2212,32 |  |  | 186 | 186
6 | ОЕРЖ23-01-001-01 с Доп.1-4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.9.3 Устройство подстилающих слоев песчаных, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=6,29; ЗПМ=15,39; МАТ=9,21 НР (69 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (62 руб.) СП (38 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.) | 10 м3 основания | 0,04 | 709,9 | 83,33 | 31,47 | 3,52 | 28 | 3 | 1
7 | ОЕРЖ22-01-021-05 с Доп.1-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.15.1.1.2 Наружные инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,69; ЗПМ=15,39; МАТ=3,4 НР (1213 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (1093 руб.) СП (667 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (1093 руб.) | 1 км трубопровода | 0,016 | 133155,57 | 2630,25 | 4735,41 | 574,06 | 2130 | 42 | 76 | 9
8 | ОССЦЖ-302-3341 с Доп.1-4 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.15.1.1.2 Наружные инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,69; ЗПМ=15,39; МАТ=3,4 | м | 15 | 104,38 |  |  |  | 1566
9 | ОССЦЖ-302-3340 с Доп.1-4 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.15.1.1.2 Наружные инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,69; ЗПМ=15,39; МАТ=3,4 | м | 1 | 66,83 |  |  |  | 67
10 | ОЕРЖ01-02-061-01 с Доп.1-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.1.1 Разработка и обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением (комплекс работ), 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,39; МАТ=2,81 НР (685 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (1123 руб.) СП (348 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (1123 руб.) | 100 м3 грунта | 0,08 | 663,75 | 663,75 |  |  | 53 | 53
11 | ОЕРЖ23-04-008-01 с Доп.1-4 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.15.1.1.2 Наружные инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,69; ЗПМ=15,39; МАТ=3,4 НР (14418 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (12989 руб.) СП (7923 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (12989 руб.) | 1 врезка | 4 | 201,37 | 152,74 |  |  | 805 | 611
Итого по разделу 1 Замена канализации в главном корпусе больницы | [8 empty] | 78441,00
Раздел 2. Замена канализации в операционном блоке
12 | ОЕРЖ01-02-055-08 с Доп.1-4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.1.1 Разработка и обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением (комплекс работ), 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,39; МАТ=2,81 НР (1840 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (3016 руб.) СП (935 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (3016 руб.) | 100 м3 грунта | 0,064 | 2212,32 | 2212,32 |  |  | 142 | 142
13 | ОЕРЖ22-01-021-03 с Доп.1-4 | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей канализации ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.13.5 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,41; ЗПМ=15,39; МАТ=1,68 НР (718 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (647 руб.) СП (395 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (647 руб.) | 1 км трубопровода | 0,02 | 3226,06 | 1254,37 | 1971,69 | 243,63 | 65 | 25 | 40 | 5
14 | ОЕРЖ23-01-001-01 с Доп.1-4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.9.3 Устройство подстилающих слоев песчаных, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=6,29; ЗПМ=15,39; МАТ=9,21 НР (34 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (31 руб.) СП (19 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (31 руб.) | 10 м3 основания | 0,03 | 709,9 | 83,33 | 31,47 | 3,52 | 21 | 2 | 1
15 | ОЕРЖ22-01-021-05 с Доп.1-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм 7 496,42 = 133 155,57 - 101 x 1 244,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.13.5 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,41; ЗПМ=15,39; МАТ=1,68 НР (786 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (708 руб.) СП (432 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (708 руб.) | 1 км трубопровода | 0,01 | 7496,42 | 2630,25 | 4735,41 | 574,06 | 75 | 26 | 47 | 6
16 | ОССЦЖ-302-3341 с Доп.1-4 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.15.1.1.2 Наружные инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,69; ЗПМ=15,39; МАТ=3,4 | м | 10 | 104,38 |  |  |  | 1044
17 | ОЕРЖ01-02-061-01 с Доп.1-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.1.1 Разработка и обратная засыпка грунта механизированным способом с уплотнением (комплекс работ), 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,97; ЗПМ=15,39; МАТ=2,81 НР (291 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ (477 руб.) СП (148 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (477 руб.) | 100 м3 грунта | 0,034 | 663,75 | 663,75 |  |  | 23 | 23
18 | ОЕРЖ23-04-008-01 с Доп.1-4 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.15.1.1.2 Наружные инженерные сети водопровода из труб полиэтиленовых, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,69; ЗПМ=15,39; МАТ=3,4 НР (7192 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (6479 руб.) СП (3952 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (6479 руб.) | 1 врезка | 2 | 201,37 | 152,74 |  |  | 403 | 305
19 | ОЕРЖ46-03-002-16 с Доп.1-4 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.19.2 Сверление отверстий, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=4,29; ЗПМ=15,39 НР (505 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (601 руб.) СП (288 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (601 руб.) | 100 отверстий | 0,02 | 10197,79 | 615,68 | 2214,59 | 696 | 204 | 12 | 44 | 14
20 | ОЕРЖ46-03-002-32 с Доп.1-4 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.19.2 Сверление отверстий, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=4,29; ЗПМ=15,39 НР (155 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (185 руб.) СП (89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (185 руб.) | 100 отверстий | 0,02 | 4361,94 | 117,72 | 928,8 | 313,2 | 87 | 2 | 19 | 6
21 | ОЕРЖр68-36-1 с Доп.1-4 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 30.18.2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=5,93; ЗПМ=15,39 НР (434 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ (493 руб.) СП (237 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (493 руб.) | 1 м2 разобранной поверхности | 7 | 20,66 | 2,27 | 18,39 | 0,8 | 145 | 16 | 129 | 6
22 | ОЕРЖ27-04-001-04 с Доп.1-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.9.1 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,39; МАТ=6,22 НР (93 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ (77 руб.) СП (50 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (77 руб.) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,007 | 3457,17 | 195,7 | 3242,78 | 280,98 | 24 | 1 | 23 | 2
23 | ОССЦЖ-408-0046 с Доп.1-4 | Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.12, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10.9.1 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 2 квартал 2020 г. ОЗП=15,39; ЭМ=6,15; ЗПМ=15,39; МАТ=6,22 | м3 | 0,7 | 204,03 |  |  |  | 143
24 | ОССПЖ01-01-01-054 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОССПЖ. Р.3 Автомобильные перевозки, 2 квартал 2020 г. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | за т груза | 3,5 | 2,83 |  | 2,83 |  | 10 |  | 10
25 | ОССПЖ03-21-01-015 Распоряжение ОАО РЖД от 17.12.13 N2782р | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОССПЖ. Р.3 Автомобильные перевозки, 2 квартал 2020 г. НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т | 3,5 | 13,38 |  | 13,38 |  | 47 |  | 47
Итого по разделу 2 Замена канализации в операционном блоке | [8 empty] | 38047,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 7850 | 1721 | 747 | 79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8883 | 2376 | 1125 | 121
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 60984 | 36568 | 5987 | 1863
Накладные расходы | [8 empty] | 35847
Сметная прибыль | [8 empty] | 19715
Итого | [8 empty] | 116546
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18429
Машины и механизмы | [8 empty] | 5987
ФОТ | [8 empty] | 38431
Накладные расходы | [8 empty] | 35847
Сметная прибыль | [8 empty] | 19715
Возмещение НДС МАТ*0,2 | [8 empty] | 3685.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 120231.8
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛСР 15 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [10 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2019 г. | [10 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Общая масса оборудо- вания, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## ЛСР 17 граф (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "____" ______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## ЛСР 17 граф с оборудованием (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [11 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Составлен(а) в
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17